苏“一带一路”办发〔2018〕10号

关于印发江苏省参与“一带一路”建设

重点项目（2018-2020年）的通知

省推进“一带一路”建设工作领导小组各成员单位，各设区市发展改革委：

为深入贯彻中央和省委省政府部署要求，认真落实省推进“一带一路”建设工作领导小组会议精神，进一步加快我省“一带一路”交汇点建设，切实发挥重大项目的支撑带动作用，按照《江苏省2018年参与“一带一路”建设工作要点》要求，我省建立完善了参与“一带一路”建设重点项目库。在充分征求各设区市及省有关部门意见基础上，围绕我省“一带一路”交汇点建设的重点领域，梳理排出了80个对我省参与“一带一路”建设具有较强支撑作用的重点项目，总投资约1324亿元，涉及合作园区建设、国际产能合作、基础设施联通、科技研发创新、社会人文交流等领域。其中，境外合作项目67个，总投资167.9亿美元；境内合作项目13个，总投资232.2亿元。现予以印发。

我省参与“一带一路”建设重点项目库，将根据项目推进情况实行动态更新，定期滚动调整，择优遴选。请各设区市及省有关部门坚持政府推动、企业主导、市场化运作，注重防范风险、互利共赢、合作发展，切实加强对“一带一路”建设重点项目的协调推进和跟踪服务，力促项目如期实施并发挥效益，把我省推进“一带一路”建设工作落到实处。“江苏省参与‘一带一路’建设重点项目库申报系统”已上线运行，请各设区市发展改革委及省有关部门每半年填报重点项目的进展情况，并及时报送项目推进过程中的重大事项及问题建议。省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室将加强对重点项目的统筹协调，切实做好相关服务工作。

联系人：王慧、王小燕；电话：025-83392424

附件：江苏省参与“一带一路”建设重点项目表（2018-2020年）

省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室

2018年8月17日

江苏省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室	   2018年8月 日印发

江苏省参与“一带一路”建设重点项目表（2018-2020年）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设地点 | 起止年限 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 目前进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、境外项目 （单位：万美元） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）合作园区建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏省海外合作投资有限公司 | 建设中阿（联酋）“一带一路”产能合作园区 | 阿联酋 | 2017-2020 | 占地面积2.2平方公里，布局新能源、铝加工、机械制造、商贸物流、冶金建材、化工等各行业，打造中国面向中东、非洲和欧洲国家投资贸易合作的重要窗口和平台 | 22000 | 园区已正式开工建设 |
| 2 | 江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司 | 柬埔寨西哈努克港经济特区 | 柬埔寨（西哈努克省） | 2007-2020 | 总体规划面积11.13平方公里，以纺织服装、箱包皮具、五金机械、木业制品等为主要发展产业，后期将发挥临港优势，重点引入机械、装备、建材等产业，全部建成后，将形成300家规模企业入驻，8-10万产业工人就业的配套功能齐全的生态化样板园区 | 32036.2 | 目前特区首期5平方公里区域内已初步实现了“五通一平”，已累计引入来自中国、欧美等国家及地区的125家企业，解决当地就业21000多人 |
| 3 | 江苏永元投资有限公司 | 东方工业园 | 埃塞俄比亚 | 2007-2020 | 总体规划面积5平方公里，园区一期开发2.33平方公里，25万平方米标准厂房建成，二期开发1.67平方公里已经开工，目前已是国家级示范园区 | 20000 | 一期入园企业已达83家，二期开发已动工建设。入园企业已完成投资58000万美元 |
| 4 | 江苏海企技术工程股份有限公司 | 江苏—新阳嘎农工贸现代产业园 | 坦桑尼亚 | 2014-2020 | 园区总面积45万平方米，以纺纱项目为起点，引入了农业种植、棉籽榨油、饲料加工、物流运输等项目 | 2500 | 已投资1016万美元 |
| 5 | 如皋市双马化工有限公司 | 印尼东加里曼丹农工贸经济合作区 | 印尼东加里曼丹 | 2012-2020 | 开展棕榈树种植、棕榈榨油、木材加工、畜牧水产养殖、油脂加工 | 12000 | 园区6家入区种植园有限公司已经陆续完成前期4万公顷土地的购买、数万公顷土地的平整以及逾1万公顷棕榈种植工作 |
| 6 | 徐工集团 | 徐工集团巴西产业园 | 巴西 | 2014-2020 | 征地80万平米，建筑面积13.9万平米，4幢车间、办公楼和公寓等 | 20000 | 已完成基础设施联通 |
| 7 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 澳大利亚生态农业产业园区 | 澳大利亚（昆士兰州麦凯市） | 2017-2020 | 建设生态农业园和基础设施建设工程 | 14400 | 一期建设拉古纳综合产业园、生态农业产业园基础配套设施项目 |
| 8 | 江苏宏鑫路桥建设有限公司 | 江苏昆山(埃塞)产业园 | 埃塞俄比亚（德雷达瓦市） | 2017-2020 | 二平方公里园区的投资开发建设 | 7500 | 项目指挥部的办公生活基地和配套园区建设的生产基地建设完成 |
| 9 | 江苏金昇控股有限公司 | 建设江苏纺织服装产业园 | 乌兹别克斯坦（塔什干） | 2018-2020 | 占地500公顷，园区内产业计划先以纺织为主，再逐步扩展到纺织机械等行业 | 150000 | 计划2018年开工建设，2020年前完成7.5亿美元投资，2022年建成 |
| 10 | 江苏顺驰实业投资有限公司 | 中非国际合作 | 西非几内亚 | 2017-2020 | 建成建材、发电、造纸产业链项目，复制国内工业园区开发建设模式，吸引国内产能企业入驻 | 79365 | 正在确认合作项目和可开发地块；国内投资主体和贸易主体已成立，并已实际运营 |
| 11 | 江苏路宜投资有限公司 | 中国卡塔尔工业园建设项目 | 卡塔尔 | 2018-2020 | 工业园区建设；工业园区管理；企业管理服务；商务信息咨询 | 9800 | 进展顺利，前期工作基本完成，将与卡塔尔政府签约 |
| 12 | 江苏无锡太湖可可食品有限公司 | 江苏无锡太湖工业园区 | 尼日利亚（奥雄州） | 2018-2020 | 奥雄州政府划拨3000亩土地及两个矿区，设立江苏无锡太湖工业园区，在可可豆、糖果巧克力、腰果、木薯、盐业等领域进行全面合作和投资 | 9500 | 资金筹措，下一步打算备案 |
| 13 | 南京飞元企业集团 | 中德（江苏）智能制造产业合作基地 | 德国拉尔市 | 2018-2020 | 一期建立中德江苏中心（土地面积5000平）、二期建立厂房、仓储、物流基地，以制造业为主，预留用地200亩 | 3400 | 一期项目开始前期准备，二期预留生产仓储用地200亩 |
| 14 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 中缅农业科技示范园区 | 缅甸（内比都、曼德勒） | 2018-2020 | 建成占地600亩农业科技示范园区，包括产业园区办公楼、展示区、加工仓储设施、压榨线以及国内科研院所和5-6家入驻企业 | 2000 | 已建成杂交种子生产基地、加工仓储、基础办公设施和杂交水稻产业化体系 |
| （二）国际产能合作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 江苏德龙镍业有限公司 | 年产60万吨镍铁冶炼项目 | 印度尼西亚（东南苏拉威西省的Konawe 工业园区） | 2016-2020 | 建设回转干燥窑15台，预还原回转窑12台、矿热电炉15台，配套建设一座8×60MW机组的燃煤电厂，年处理干矿456万吨，年产60万吨镍铁合金，其中含镍8.2万吨 | 92900 | 目前已建10条生产线 |
| 16 | 江苏舜大新能源股份有限公司 | 太阳能光伏电站项目 | 孟加拉国 | 2019-2022 | 在全国1000个村40万户建设400W/户光伏电站和储电设施 | 63000 | 前期工作 |
| 17 | 龙道博特科技（江苏）有限公司 | 阿布扎比轮胎生产项目 | 中阿（联酋）“一带一路”产能合作园区 | 2018-2020 | 拟建阿布扎比轮胎制造有限公司，占地面积600亩，建成年产1000万套以上高端轿车乘用轮胎 | 39000 | 计划于2018年年底开工建设 |
| 18 | 苏州长电新朋投资有限公司 | eWLB生产线技改扩能项目 | 新加坡 | 2016-2020 | eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目，从4000件/周扩张到9000件/周 | 30400 | 已完成77% |
| 19 | 江苏通用科技股份有限公司 | 高性能子午胎项目 | 柬埔寨（西哈努克省） | 2018-2020 | 建立轮胎制造工厂，建设规模是600万条/年PCR及100万条/年TBR | 29905 | 目前公司正在进行境外投资备案，预计在今年6月完成项目备案手续，初步进行施工图纸设计，9月开始土建施工 |
| 20 | 晶澳（扬州）太阳能科技有限公司 | 1.5GW拉晶、铸锭、切片及组建生产制造项目 | 越南（北江省越安县光州工业区） | 2017-2020 | 项目占地286亩，主要生产太能能单晶、多晶硅片和光伏组件 | 28000 | 在建 |
| 21 | 亨通集团有限公司 | 海缆建设项目 | 巴基斯坦(埃及肯尼亚) | 2018-2020 | 连接巴基斯坦、东非、欧洲海缆项目 | 22500 | 已完成可行性研究报告，正办理发改委及商务局备案 |
| 22 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 中坦棉花产能合作项目 | 坦桑尼亚 | 2017-2020 | 建设1万公顷的棉花种植园区及相关棉花深加工产业链 | 20000 | 已在坦桑尼亚设立农业发展公司，开展种植试验 |
| 23 | 江苏涤诺日化集团有限公司 | 年产20万吨氢化棕榈油及10万吨单甘酯项目 | 印度尼西亚（雅加达） | 2017-2020 | 项目新增用地面积4.9万平米,扩建厂房及附属用房总建筑面积2万平米,计划建成一条600吨/天棕榈油氢化生产线,一条300吨/天的单甘酯生产线 | 17057 | 一期工程已完成，现计划启动二期扩建工程 |
| 24 | 恒远国际工程集团有限公司 | 日产3000吨熟料水泥生产项目 | 坦桑尼亚（坦噶省） | 2017-2020 | 在坦桑尼亚设立恒亚水泥（坦桑尼亚）有限公司，新建一条日产3000吨熟料水泥生产线及配套设施 | 15000 | 已开工建设 |
| 25 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 新建钢帘线生产项目 | 泰国（春武里府） | 2017-2020 | 新建年产10万吨钢帘线生产项目，建成后具备从盘条到钢帘线的全套生产能力 | 14556 | 土建已基本完成，厂房年底竣工，预计明年7月投产 |
| 26 | 天合光能股份有限公司 | 收购西班牙Nclave Renewable, S.L100%股权项目 | 西班牙马德里 | 2018-2020 | 天合光能股份有限公司为Trina Solar Global Merger & Acquisition Pte. Ltd.提供资金收购Nclave Renewable, S.L100%股权 | 14100 | 收购相关手续办理中 |
| 27 | 常州启赋安泰复合材料科技有限公司 | 收购德国Cotesa GmbH公司全部股权 | 德国 | 2017-2020 | 收购德国Cotesa GmbH公司是高端碳纤维复合材料制造公司，拥有空中客车及其供应商长期订单 | 13800 | 项目已备案 |
| 28 | 南京钢铁股份有限公司 | 印尼年产40万吨高速线材及棒材项目 | 印度尼西亚 | 2016-2020 | 建设一条年产40万高速线材及棒材复合生产线 | 12800 | 前期筹备中，正进细节洽谈 |
| 29 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 细胞及基因治疗商业化cGMP工厂建设项目 | 美国（宾夕法尼亚州费城） | 2017-2020 | 建设细胞及基因治疗产品生产工厂 | 12216.9 | 项目已备案 |
| 30 | 无锡一棉投资有限公司 | 无锡一棉投资有限公司埃塞俄比亚投资项目一期10万锭纺纱项目 | 埃塞俄比亚（德雷达瓦工业园） | 2017-2019 | 规划建造62400平方米的厂房和配套用房，生产20 S -60 S的普、精梳纱、混纺及气流纺产品，主要配套高档色织、针织、家纺的产品市场，预计一期项目平均年产量为19039吨 | 7957.9 | 公司注册完成，目前已完成厂房设计。 |
| 31 | 苏州胜利精密制作科技股份有限公司 | 开发、生产自动化生产系统及应用系统、自动化设备及软件、控制系统软件项目 | 芬兰奥卢 | 2017-2020 | 生产用于测试和测量产品的数据分析设备；开发无线电子产品及软件；定制自动化解决方案、自动化测试解决方案和工业产品 | 6918.5 | 在建 |
| 32 | 江苏江洲农业科技发展有限公司 | 安哥拉万博农业投资项目 | 安哥拉（万博省希嘎拉市） | 2016-2046 | 10000公顷土地的开垦种植、养殖、加工、仓储、培训及配套工程建设 | 6000 | 已开垦2000公顷,其中种植1500公顷；试验示范区20公顷；加工区和生活区建设基本完成,其中生产房屋2000㎡,生活房屋1500㎡；田间道路建设65公里；水渠开挖35公里。 |
| 33 | 江苏中天科技股份有限公司 | 中天印尼光缆光纤及金具生产项目 | 印度尼西亚 | 2017-2019 | 建立年产2万吨导线、200万芯公里普通光缆、2000公里OPGW光缆、400万芯公里光纤、2万公里皮线缆、15万套金具工厂 | 5539 | 导线、光缆厂房基建项预计2018 年5 月份完工 |
| 34 | 润泰化学股份有限公司 | 涂料生产建设项目 | 中阿（联酋）“一带一路”产能合作园区 | 2018-2020 | 成膜助剂30000吨/年 | 5000 | 已准备在国内商务局、发改委备案 |
| 35 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 巴基斯坦Kohat水泥生产线项目 | 巴基斯坦 | 2017-2018 | 7800t/d水泥熟料生产线+余热发电 | 4797.5 | 项目完成进度近半 |
| 36 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 | 裕纶越南纺织染项目 | 越南（南定省宝明工业园区） | 2014-2020 | 规划建设8万纱锭、228台喷气织机、两条印染生产线和一条印花生产线 | 3900 | 二期纺纱项目已建成投产，形成7.5万锭环纺和1200头气流纺产能 |
| 37 | 常州华利达服装集团有限公司 | 服装生产项目 | 越南（广宁省海河县天虹工业园）区 | 2016-2020 | 纺织服装生产，规模为20-60 /万件产品/月 | 3500 | 一期项目占地100亩，投资1.2亿元，目前已竣工投产。现正加紧推进二、三期工厂建设，扩大生产规模。 |
| 38 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 白俄罗斯绿色食品产业（牛肉）项目 | 白俄罗斯 | 2017-2020 | 莫吉廖夫州肉联厂合作及产业链建设 | 3000 | 已与莫吉廖夫州肉联厂签定战略合作，第二批白俄18吨进口牛肉已进入中国市场 |
| 39 | 苏州迈科纺织品有限公司 | 纺织项目 | 埃塞俄比亚东方工业园 | 2015-2020 | 纺织品年生产4500万米 | 3000 | 已投资221万美元，一期项目已生产 |
| 40 | 无锡确成硅化学股份有限公司 | 生产基地建设 | 泰国罗勇府 | 2016-2018 | 年产4.5万吨二氧化硅 | 3000 | 计划于2018年底投产 |
| 41 | 苏州市加利福针纺织品有限公司 | 针纺织品生产项目 | 埃塞俄比亚东方工业园 | 2016-2020 | 针纺织品年生产3000万米 | 2500 | 已投资192万美元，一期项目已生产 |
| 42 | 今创集团股份有限公司 | 收购塞拉座椅有限公司全部股权并增资项目 | 法国（卢瓦尔省圣艾蒂安市安德列兹约-布德翁，苏尔斯奥尔美工业区） | 2018-2020 | 主要从事铁路、地铁、电车轨道车辆座椅和航空座椅等产品研发、制造、销售和售后服务。收购该公司后，公司达产可形成年产400辆铁路车辆座椅、200辆电车座椅、400辆轨道车辆座椅；500个航空座椅 | 2380 | 塞拉座椅有限公司已被全部收购，公司更名：今创法国座椅公司。预计还要投入200万欧元资金用于产品研发投入 |
| 43 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 投资并购印尼PT Voksel Electric Tbk | 印尼（雅加达） | 2015-2020 | 完成了收购PT Voksel的股权交割，公司通过亨通国际持有印尼PT Voksel公司30.08%的股份。 | 2240.4 | 已对VOKSEL进行全面调研，派驻管理及技术团队 |
| 44 | 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 | 乳胶制品项目 | 泰国 （曼谷市） | 2017-2019 | 乳胶制品生产经营。 | 2040 | 一期项目建成，二期工程建设及生产线设备采购 |
| 45 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 白俄罗斯绿色食品产业（食用菌）项目 | 白俄罗斯 | 2017-2020 | 莫吉廖夫州食用菌产业园建设 | 2000 | 已在莫吉廖夫州设立农业发展公司，首批种植食用菌已进入白俄罗斯市场 |
| 46 | 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 | 海水淡化项目 | 中阿（联酋）“一带一路”产能合作园区 | 2018-2020 | 占地面积150亩，建设海水淡化厂 | 2000 | 签署框架协议 |
| 47 | 江苏江扬电缆有限公司 | 生产汽车线缆项目 | 澳大利亚（墨尔本） | 2017-2020 | 在澳大利亚设立全资子公司（JIANG YANG PTY LTD），新建2条汽车线缆串联生产线 | 2000 | 已备案，全资子公司已设立 |
| 48 | 徐州江河木业有限公司 | 木材加工项目 | 中阿（联酋）“一带一路”产能合作园区 | 2018-2020 | 占地面积80亩，建成木材加工厂 | 2000 | 签署框架协议 |
| 49 | 宿迁市和正国际贸易有限公司 | 电动三轮、四轮车制造项目 | 孟加拉冒娜 | 2016-2020 | 设立中国隆士达孟加拉有限公司，生产电动三轮、四轮车 | 1100 | 基础设施建设已结束，设备安装调试工作已完成，水电路全部贯通，所有孟加拉国要求的手续全部完成，国内已发去生产所需的原辅材料 |
| 50 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 丁螺环酮缓释制剂研究开发项目 | 以色列 | 2017-2027 | 涉及抗焦虑药物丁螺环酮缓释制剂的产品开发，预期在6—7年的时间里，完成新品开发、制备一种成品剂型、完成临床试验、提交注册资料、上市销售 | 1008 | 已完成前期可行性研究、制剂优化研究、工艺研究等 |
| （三）科技研发及人文交流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 苏州大学 | 老挝苏州大学 | 老挝万象市 | 2012-2020 | 老挝政府批准设立的第一所外资大学，是一所综合性大学，由苏州大学投资创办，校址位于老挝首都万象市，占地面积22公顷 | 8000 | 一期工程于2015年12月正式动工，占地面积约75亩，按规划已经完成了教学和行政综合楼、学生宿舍和食堂共计约6000平方米的土建工程，校园绿化及环境建设已基本完工。 |
| 52 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 闭式回路变量轴向柱塞泵生产项目 | 德国柏林 | 2016-2020 | 购置土地10000平方米，扩建厂房8000平方米，购置泵试验台、阀试验台、单头自动弯管机等设备。 | 6000 | 已于2015年12月完成所有并购手续，目前正在按协议要求对哈威茵莱有限公司进行扩产和研发硬件条件的提升 |
| 53 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 江苏省泰州市国家育繁推一体化示范项目 | 印度尼西亚 | 2018-2020 | 新建科研育种基地500亩及其配套；购置生产科研仪器设备15台套；国际市场服务体系建设 | 500 | 目前科研育种基地合同已签订，相应的科技研发等试验工作已开始 |
| 54 | 无锡商业职业技术学院 | 校企共建混合所有制海外大学 | 柬埔寨西哈努克港经济特区 | 2017-2020 | 联合红豆集团以混合所有制形式合作共建西哈努克港工商学院（SIBT），逐步建设成一所专业特色鲜明、师资力量雄厚、产教深度融合，集“学历教育、职业培训、科技服务、文化交流” “四位一体”的应用技术大学。 | 500 | 目前待洪森首相批示后即可拿到办学执照。到2022年，开办3个二级学院6个左右专业，在校生200名左右 |
| 55 | 江苏信息职业技术学院 | 老挝磨丁经济特区苏信培训中心 | 老挝（磨丁经济特区） | 2017-2022 | 建设“老挝磨丁经济特区苏信培训中心”，年招收并培训学生500人次 | 300 | 培训中心已挂牌，并已完成专业设置相关调研，即将向老挝教育部提交相关招生请示 |
| 56 | 爱涛文化集团有限公司 | 投资设立爱涛文化荷兰贸易平台项目 | 荷兰（海牙） | 2017-2020 | 投资建设爱涛文化荷兰贸易平台，主要提供文化贸易、文化平台服务、文化金融等服务。 | 118 | 已在我委备案 |
| 57 | 无锡市卫计委、西港省卫计局、西港特区公司（三方共建） | 援建西港特区诊所 | 柬埔寨西港特区内商业区 | 2017-2020 | 初期诊所总面积约350平方米，内设检验室、示教诊室、输液室、外科清创室、妇科检查室、内科等诊室和远程会诊系统。 | 73 | 无锡市已派遣2批共计5名医疗骨干赴柬开展医疗援助工作，完成400余人次诊疗工作，“送医下村”1次，并通过远程视频联系无锡市专家完成皮肤科、眼科、五官科、骨科等疾病的会诊治疗 |
| （四）能源资源合作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 保利协鑫天然气集团控股有限公司 | “埃塞俄比亚-吉布提石油天然气”项目（一期） | 埃塞俄比亚索马里州、吉布提 | 2013-2020 | 埃塞俄比亚油气勘探开发、埃塞俄比亚至吉布提长输管道、吉布提液化天然气工厂和码头建设 | 437500 | 项目一期将于2021年正式投产，项目三期规划年产1000万吨液化天然气。目前累计投资已达4亿美元 |
| 59 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 石油深加工项目 | 哈萨克斯坦 | 2015-2018 | 建设石油化工芳烃装置和石油深加工装置 | 270000 | 已完成大规模电缆铺设和测试 |
| 60 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 印尼Kalbar-1 2×100MW煤电项目 | 印度尼西亚西加里曼丹省 | 2017-2020 | 与印尼国家电力公司的全资子公司PT Indonesia Power合资成立协鑫印尼（西加）电力有限公司，投资建设印尼西加里曼丹省Kalbar-1 2×100MW煤电项目。 | 39600 | 已于2017年8月7日正式开工建设。目前已完成锅炉、汽轮机、发电机等32项设备采购；现场施工情况：全厂土方总体完成69%，进厂道路勘探完成48%，进厂道路植被清理完成21% |
| 61 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | 投资建设电积铜和氢氧化钴项目 | 刚果（金）科卢韦齐市 | 2018-2020 | 寒锐钴业与清远科维科在科卢韦齐市共同投资15000万美元建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴 | 15090 | 已备案 |
| 62 | 江苏无锡太湖可可食品有限公司 | 黄金开采项目 | 尼日利亚奥雄州 | 2018-2020 | 砂金金矿和日处理矿石500吨的选矿厂。 | 12800 | 资金筹措阶段，下一步打算备案 |
| 63 | 江苏中交新能源科技有限公司 | 27MW燃气电站 | 伊朗马赞达兰省巴博勒萨尔市 | 2018-2019 | 江苏中交新能源科技有限公司与当地合作伙伴HOPI在伊朗当地成立项目公司Behsa Mobin Parse Gas Power Plant，筹资1亿元在巴博勒萨尔市建设27MW天然气电站。 | 10073.5 | 已签订购协议 |
| 64 | 江苏富星能源建设投资有限公司 | 阿克赫科拉水电站 | 尼泊尔 (Darkha村) | 2018-2021 | 建设43MW的水电站。 | 8000 | 境外相关手续已办理，准备申请项目备案 |
| 65 | 江苏云意电气股份有限公司 | 云意新能源合同会社8MW光伏项目 | 日本爱知县 | 2018-2019 | 建设规模为8MW光伏电站，安装8个子系统，计划采用280W单晶光伏组件28572片。 | 4000 | 进行方案设计及施工设计 |
| 66 | 南国红豆控股有限公司 | 西哈努克港经济特区热电有限公司 | 柬埔寨西哈努克港 | 2018-2020 | 建设热电项目。规模为2台90吨高温高压循环流化床锅炉、1台15MW发电机组。 | 2000 | 正在装机，总包单位招标过程中 |
| 67 | 江阴市华西和林矿业有限公司 | 莫桑比克黑色花岗岩开采项目 | 非洲莫桑比克 | 2014-2020 | 主要从事黑色花岗岩石材的开采、加工、销售，建成达产后可形成年产矿15000立方米的生产能力。 | 1500 | 目前石材已进入正常的开采产出阶段，已向法国、泰国、意大利、比利时、台湾等国家和地区出口了石材 |
| 二、境内项目 （单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施联通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 徐州市泉山区政府 | 徐州铁路物流园（一类陆路口岸） | 泉山经济开发区南侧（徐州） | 2017-2020 | 建设铁路国际联运的一体化物流服务平台，打造国家铁路一类开放口岸，建设“一口岸、五片区”的产城融合功能区。 | 1000000 | 拆迁工作进入扫尾阶段；道路基础建设前已经进场施工。 |
| 69 | 南京港（集团）有限公司 | 南京区域性航运物流中心“连长江、通欧亚、对接沿海、辐射中西部”多式联运示范工程 | 浦口港区和龙潭港区（南京） | 2017-2020 | 推进龙潭港区铁路专用线、龙潭汽车滚装码头等项目建设，加大南京港国际班列密度，增开航线，创新营运组织模式，加快集装箱、滚装汽车多式联运发展。 | 122900 | 项目已列为国家第二批多式联运示范工程，目前龙潭港区汽车滚装码头已开工建设，龙潭港区铁路专用线已开展路改桥段施工。 |
| 70 | 连云港港口集团有限公司 | 中哈物流场站工程增资项目 | 上合组织 国际物流园 （连云港） | 2018-2019 | 铁路装卸场站工程。 | 48086 | 已完成项目备案、初步设计和施工图设计。 |
| （二）合作园区建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 苏州震纶棉纺有限公司 | 新疆库尔勒富丽震纶纺织科技园 | 新疆库尔勒 | 2015-2020 | 建设200万锭新型纺纱项目，共19个车间，项目投产后将形成包括粘胶差别化纱、粘棉混纺纱、纯棉高支纱等在内的多品种高品质纱线30万吨/年的生产能力 | 400000 | 项目一期完成投资25亿元，建成投产12个车间，其中3个气流纺车间，4个环锭纺车间，5个涡流纺车间 |
| 72 | 上合组织（连云港）国际物流园管委会 | 上合组织（连云港）国际物流园 | 连云港 | 2015-2020 | 主要建设B型保税物流中心、公路港、1000吨级内河码头、保税仓及智慧物流服务中心及“一平台三中心” 功能性物流信息平台等。 | 245000 | 截至2018年1季度，累计完成投资9.9亿元。B型保税物流中心一期、公路港一期、内河码头已投产运营；物流服务中心主体即将建成投用，“一平台三中心”正在建设中。 |
| 73 | 宿迁市运河宿迁港产业园管理委员会 | 中德（宿迁）环保高新产业园 | 宿迁市运河宿迁港产业园（宿迁） | 2016-2020 | 建设环保科技园区，作为德资项目的承载地。 | 200000 | 目前园区内已完成“八通一平”并建成德国工业坊。 |
| 74 | 连云港港口集团有限公司 | 上合组织（连云港）国际物流园大宗散货交易中心 | 上合组织 国际物流园 （连云港） | 2018-2020 | 一期建设22#-24#泊位及后方堆场；二期建设24#-35#泊位及后方堆场；三期建设大宗商品堆场、皮带输送机及配套工程。 | 132500 | 正在开展250亩堆场软基处理工作。 |
| 75 | 德国先进工业科技研究院 | 中德（吴江）智能制造产业园（一期） | 吴江桃源（苏州） | 2018-2020 | 引进多家德国制造企业落户桃源，打造中德智造产业园。 | 60000 | 完成初步规划设计。 |
| 76 | 中国以色列常州创新园管理办公室 | 中以国际创新村 | 中国以色列常州创新园（常州） | 2018-2020 | 规划建设中以先进技术办公研发中心、孵化中心、产业基地、文化展示中心、技术展示和发布中心等。 | 30000 | 正在总体设计规划 |
| （三）科技研发创新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 中徐矿山安全技术转移交易中心有限公司 | 俄罗斯沃罗涅日大学国际技术转移中心徐州分中心和奥托·冯·格里克马格德堡大学（德国）国际技术转移中心 | 徐州高新区 （徐州） | 2017-2021 | 分别建设沃罗涅日大学、马格德堡大学与徐州高新区所代表的需求方之间的研究合作载体，成立2000万的专项资金。 | 2600 | 6月份中方前往马德格堡大学（德国）考察和招商。正在筹备7月份的“俄罗斯院士徐州行暨俄罗斯高新项目推介会”。 |
| 78 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 | 江苏-乌克兰装备制造国际创新院 | 昆山高新区 （苏州） | 2018-2020 | 围绕乌克兰国家科学院巴顿焊接研究所的前沿技术，建设三大平台：1.以激光焊接修复为主的公共服务平台；2.以焊接培训为主的人才培训平台；3.以吸收转化巴顿所高端技术并引进巴顿所高层次人才团队为主的技术转移平台。 | 1000 | 昆山市工业技术研究院与乌克兰国家科学院巴顿焊接研究所已完成框架协议签约。本项目将以实体化公司运作，目前正在规划公司具体建设方案。 |
| （四）社会人文交流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 连云港市公安局 | “一带一路”国际执法安全合作联合行动协调中心 | 连云新城 （连云港） | 2018-2020 | 情报交流、联合行动指挥及会议会晤等，建筑面积3万平方米。 | 50000 | 完成奠基、概念性设计。 |
| 80 | 江苏美时医疗技术有限公司 | 美时移动医疗数字诊断平台“一带一路”出口基地项目 | 泰州 | 2018-2020 | 开发移动数字诊断平台，为一带一路沿线国家人民提供医疗诊断服务。 | 30000 | 正在与印尼、阿根廷、马拉维、南非、赞比亚及安哥拉进行联系与商务谈判。同时项目出口基地产业化建设正在进行。 |